## Hoja1
Etapas del ciclo de vida seleccionado
- Análisis Preliminar (AP): Consiste en una investigación preliminar y seleccionar la mejor alternativa al problema.
- Especificación de requisitos de Interfaz (ERI): Establecimiento de requisitos para la interfaz.
- Diseño estático de la interfaz (DEI): Diseño de la interfaz acorde a la ERI.
- Validación de la interfaz con el usuario (VIU): prueba de la maqueta por el usuario.
- Especificación de requisitos de software (ERS): Especificación de los requisitos funcionales del sistema.
- Diseño arquitectónico (DAS): se define la arquitectura del sistema.
- Codificación (C): implementación del software.
- Prueba del prototipo (PP): refinar el prototipo hasta tener la aceptación final.
- Implementación final (IF): codificar el software final.
- Operación y mantenimiento (OM): modificaciones posteriores (mantenimiento correctivo, adaptativo o perfectivo).
Actividades de los procesos
| AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM
Proceso de Selección de un MCVS
Identificar los posibles MCVS | bar: AP
Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Proceso de Iniciación, Planificación y Estimacion del proyecto
Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to OM
Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
Analizar riesgos. | bar: AP to C
Realizar la planificación de contingencias. | bar: AP to C
Gestionar el proyecto. | bar: AP to OM
Proceso de Gestión de Calidad del Software
Planificar la garantía de calidad del software. | bar: AP
Proceso de Exploración de Conceptos
Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP
Formular las soluciones potenciales. | bar: AP
Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP
Proceso de Asignación del Sistema
Analizar las funciones del sistema. | bar: ERS
Descomponer los requisitos del sistema. | bar: ERS
Proceso de Análisis de Requisitos
Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: ERS
Definir los requisitos de interfaz. | bar: ERI
Proceso de Diseño
Realizar el diseño preliminar. | bar: DAS
Analizar el flujo de información. | bar: DAS
Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: DAS
Diseñar las interfaces. | bar: ERI to DEI; DAS
Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: DAS
Realizar el diseño detallado. | bar: DAS
Proceso de Implementación e Integración
Crear los datos de prueba. | bar: DAS to C
Crear el código fuente. | bar: C
Crear la documentación de operación. | bar: DEI; DAS to IF
Proceso de Instalación y Aceptación
Planificar la instalación. | bar: IF
Instalar el software. | bar: IF
Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: IF
Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: OM
Proceso de verificacion y validacion
Planificar la verificacion y validacion | bar: ERI; ERS; IF
Ejecutar las tareas de verificacion y validacion | bar: VIU; DAS to OM
Planificar las pruebas | bar: ERS
Desarrollar las especificaciones de las pruebas | bar: ERS
Ejecutar las pruebas | bar: DAS to OM
Proceso de configuracion
Planificar la gestion de configuracion | bar: AP
Realizar la identificacion de la configuracion | bar: ERI to IF
Realizar el control de la configuracion | bar: DEI to OM
Realizar la informacion del estado | bar: DEI to OM
Proceso de formacion de usuario
Planificar el programa de formación | bar: AP
Desarrollar los materiales de formación | bar: OM